## 일정표
간트차트
프로젝트명 |  | Rainbow-like | [39 empty] | 작성자 |  |  |  |  | 김지훈
항목 날짜 | [5 empty] | 9월 | [20 empty] | 10월 | [21 empty] | 11
[6 empty] | 1주차 | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
NO. | 대분류 | 중분류 | 단위업무명 | 담당자 | 완료여부 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1
1 | 기획 |  | 업무분담 | 공통
2 |  |  | 요구사항명세서 작성
3 |  |  | 간트차트 작성
4 |  |  | 용어사전 작성
5 |  |  | 화면정의서 작성
6 |  |  | 유스케이스 다이어그램 작성
7 |  |  | 시퀀스 다이어그램 초안 작성
8 |  |  | DB 설계, Exerd 작성
9 |  |  | 팀원별 작성 문서 통합
10 | 시큐리티 | 회원가입 | 회원가입 UI | 김지훈
11 |  |  | 사용자 그룹별 회원가입 기능
12 |  | 로그인 | 로그인 UI
13 |  |  | 로그인 기능
14 |  | 아이디/비밀번호 찾기 | 아이디/비밀번호찾기 UI
15 |  |  | 아이디/비밀번호찾기 기능
16 |  | 콘텐츠관리 | 권한별 게시판 제한 기능
17 | 신청 접수 | 교육일정 | 교육일정 UI
18 |  |  | 교육일정 기능
19 |  | 교육 및 사업 신청 | 교육 및 사업 신청 UI
20 |  |  | 교육 및 사업 신청 기능
21 |  | 교육 및 사업 신청 확인 | 교육 및 사업 신청 확인 UI
22 |  |  | 교육 및 사업 신청 확인 기능
23 | 메인 페이지 | 유관기관 맵 | 유관기관 맵 UI
24 |  |  | 유관기관 맵 기능
25 | 관리자 메뉴 | 사용자 관리 | 사용자 관리 UI
26 |  |  | 사용자 관리 기능
27 |  | 컨텐츠 관리 | 메뉴 관리 UI
28 |  |  | 메뉴 관리 기능
29 |  | 게시판 관리 | 콘텐츠 관리 UI
30 |  |  | 콘텐츠 관리 기능
31 |  | 메뉴 관리 | 로그 관리 UI
32 |  |  | 로그 관리 기능
33 | 소모임 |  | 소모임UI | 이유나
34 |  |  | 소모임 목록 UI
35 |  |  | 소모임 목록 기능
36 |  |  | 소모임 신청UI
37 |  |  | 소모임 신청 기능
38 |  |  | 소모임 관리자 승인 기능
39 |  |  | 소모임 상세 UI
40 |  |  | 소모임 상세 페이지 기능
41 | 여성 인재풀 |  | 여성 인재풀 UI
42 |  |  | 여성 인재풀 신청 UI
43 |  |  | 여성 인재풀 신청 기능
44 |  |  | 여성 인재풀 목록 UI
45 |  |  | 여성 인재풀 목록 기능
46 |  |  | 여성 인재풀 승인 기능
47 |  |  | 여성 인재풀 매칭 UI
48 |  |  | 여성 인재풀 매칭 기능
49 | 챗봇 |  | 챗봇 UI
50 |  |  | 자주 묻는 질문 기능
51 |  |  | 실시간 채팅 상담 기능
52 | SMS 발송 |  | SMS 관리 UI
53 |  |  | SMS 기능
54 | 알림톡 |  | 알림톡 관리 UI
55 |  |  | 알림톡 기능
56 | 메인 페이지 |  | 메인 슬라이드 UI 및 이미지 페이지 이동 기능 | 김민철
57 |  |  | 교육 및 사업일정 캘린더 UI
58 |  |  | 공간대관 UI 및 페이지 이동 기능
59 |  |  | 정보 나눔 UI 및 게시글 이동 기능
60 | 정보 나눔 |  | 게시판 UI
61 |  |  | 게시판 등록 및 삭제 기능
62 |  |  | 게시판 수정 기능
63 |  |  | 자주 묻는 질문 UI
64 |  |  | 썸네일 UI
65 |  |  | 썸네일 기능
66 | 직장맘지원센터 | 노무 상담 게시판 | 게시판 UI
67 |  |  | 권한부여 및 기능
68 |  | 온라인 상담 | 온라인 상담 UI
69 |  |  | 권한부여 및 답글 기능
70 |  |  | 진행상태 기능
71 | 기관소개 |  | 기관 소개 UI
72 | 책마당 |  | 책마당 안내 UI | 오현서
73 |  |  | 책마당 도서 검색 UI
74 |  |  | 책마당 도서 목록 검색 기능
75 | 검색 |  | 통합 검색 UI
76 |  |  | 통합 검색 기능
77 |  |  | 통합 검색 추가 검색 조건 기능
78 |  |  | 실시간 검색어 기능
79 | 마이페이지 |  | 개인정보 변경용 비밀번호 입력 UI
80 |  |  | 회원정보 조회 UI
81 |  |  | 회원정보 조회 기능
82 |  |  | 회원정보 수정 기능
83 |  |  | 교육 내역 조회 UI
84 |  |  | 교육 및 대관 신청 내역 상세정보 조회 기능
85 |  |  | 교육수료증 출력 기능
86 |  |  | 공간 대관 신청 내역 조회 UI
87 |  |  | 공간 대관 신청 내역 조회 기능
88 |  |  | 공간 대관 허가증 조회 UI
89 |  |  | 공간 대관 허가증 출력 기능
90 |  |  | 회원탈퇴 UI
91 |  |  | 회원탈퇴 기능
92 |  |  | 탈퇴회원 재가입 제한 기능
93 | 마이페이지 | 활동 내역 | 활동 내역 조회 UI | 김혜진
94 |  |  | 게시판별 활동내역 조회 기능
95 |  |  | 활동 내역 삭제 기능
96 |  | 소모임 신청 내역 | 소모임 신청현황 조회 UI
97 |  |  | 소모임 신청 취소 기능
98 |  | 상담내역 | 상담 내역 및 신청현황 조회 UI
99 |  |  | 상담 신청취소 기능
100 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 상세내역 조회 기능
101 |  | 퀵메뉴 | 마이페이지 메뉴별 이동 기능
102 | 공간 대관 | 절차 및 이용기준 | 공간 대관 신청 절차 및 이용 기준 안내 UI
103 |  |  | 대관 현황 및 신청 페이지 이동 기능
104 |  |  | 공간 대관 신청 절차 및 이용 기준 안내 공유 기능
105 |  |  | 공간 대관 신청 절차 및 이용 기준 안내 프린트 기능
106 |  | 대관현황 및 신청 | 월별 대관 현황 일정 안내 UI
107 |  |  | 일자별 공간 대관 현황 안내 페이지 이동 기능
108 |  |  | 일자별 공간 대관 현황 안내 UI
109 |  |  | 공간 대관 신청 페이지 이동 기능
110 |  |  | 공간 대관 신청 UI
111 |  |  | 마이페이지 이동 기능
112 |  |  | 대관 현황 일정 안내 공유 기능
113 |  |  | 대관 현황 일정 안내 프린트 기능
114 |  | 이용 후기 | 대관 이용 후기 게시판 UI
115 |  |  | 대관 이용 후기 등록 기능
116 |  |  | 대관 이용 후기 수정 기능
117 |  |  | 대관 이용 후기 삭제 기능
118 |  |  | 대관 이용 후기 조회(글제목/글내용/작성자) 기능